## data
kockázat | Valószínűség (1-5) | Hatás(1-5) | V*H
Rosszul meghatározott specifikációk | 2 | 4 | 8
Elmaradt dokumentáció | 5 | 3 | 15
Projekt időzítési csúszások | 4 | 5 | 20
Nem egyértelmű feladatkörök | 1 | 4 | 4
Nem megfelelő játékmotor | 2 | 5 | 10
Integrációs nehézségek | 4 | 4 | 16
Grafikus felhasználói felület hibák | 3 | 2 | 6
Adatbázis, adattárolási problémák | 2 | 4 | 8
Csapattagok leterheltsége | 4 | 4 | 16
Kommunikációs nehézségek | 3 | 3 | 9
Rosszul megválasztott prioritások | 1 | 2 | 2
Nem megfelelő gépi tanulási algoritmus választása | 3 | 4 | 12
Modellek nem elég pontosak | 5 | 1 | 5
Keresési algoritmusok sebességproblémái | 4 | 1 | 4
Adatgyűjtési és feldolgozási hibák | 2 | 4 | 8

## graph
Row Labels | Sum of V*H
Projekt időzítési csúszások | 20
Integrációs nehézségek | 16
Csapattagok leterheltsége | 16
Elmaradt dokumentáció | 15
Nem megfelelő gépi tanulási algoritmus választása | 12
Nem megfelelő játékmotor | 10
Kommunikációs nehézségek | 9
Adatbázis, adattárolási problémák | 8
Adatgyűjtési és feldolgozási hibák | 8
Rosszul meghatározott specifikációk | 8
Grafikus felhasználói felület hibák | 6
Modellek nem elég pontosak | 5
Nem egyértelmű feladatkörök | 4
Keresési algoritmusok sebességproblémái | 4
Rosszul megválasztott prioritások | 2
Grand Total | 143